## Hoja 1
SCRUM
ID | Descripción de tareas | Estimación | Persona | Demostración o link del resultado
1 | Realizar las entrevistas | 100 | Diego, Emi, Agus | https://docs.google.com/document/d/1fFy8WbGBbw9mpw4Koc4t03wCO97O8EZ_/edit?usp=sharing&ouid=112410567923931530869&rtpof=true&sd=true
2 | Diseñar la aplicación | 100 | Diego, Emi | Archivos XD e imágenes de los primeros diseños
3 | Plasmar los requisitos en la aplicación | 100 | Diego, Emi | https://github.com/diegote777/app_panol
4 | Crear Repositorio en Git | 100 | Emi | https://github.com/diegote777/app_panol
5 | Trasladar las pantallas del XD a flutter | 80 | Diego, Emi | Codigo en el git
6 | Mejorar Estética de la app | 50 | Diego | Archivos XD utilizados
7 | Ordenar carpetas del git | - | Agus
8 | Crear base de datos en firebase | 80 | Diego | Ver en Firebase
9 | Conectar la base de datos de firebase | 80 | Diego | Ver en el codigo
10 | Rellenar la base de datos | - | Diego, Agus, Emi
11 | Solucionar los errores del flutter | 100 | Emi | Falta commitearlos
12 | Subir los cambios al git | - | Emi
14 | Documentar el proyecto | - | Diego, Agus, Emi
15 | Programar las vistas del pañolero | - | Diego
16 | Armar la presentación final | - | Diego, Agus, Emi
17 | Ver cursos Flutter/BLoC | - | Diego, Agus, Emi
18